## 汇总
投标报价汇总表
标段：佛子岭镇高岭村七斗湾水泥路二期工程
序 号 | 章 次 | 科 目 名 称 | 金额(元)
1 | 100 | 清单 第100章 总则
2 | 200 | 清单 第200章 路基
3 | 300 | 清单 第300章 路面
4 | 400 | 清单 第400章 桥梁、涵洞
5 | 第100章至700章清单合计
6 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
7 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即5-6)=7
8 | 计日工合计
9 | 暂列金额(不含计日工总额)
10 | 投标报价(5+8+9)=10

## 分部分项
工程量清单
合同段: 佛子岭镇高岭村七斗湾水泥路二期工程 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第100章 总则
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定,提供建筑工程一切险 | 总额 | 1.000
-b | 按合同条款规定,提供第三方责任险 | 总额 | 1.000
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1.000
102-2 | 施工环保费（含扬尘污染整治综合费） | 总额 | 1.000
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1.000
103-1 | 临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护费) | 总额 | 1.000
103-2 | 临时占地 | 总额 | 1.000
103-3 | 临时供电设施
-a | 设施架设、拆除 | 总额 | 1.000
-b | 设施维修 | 月 | 1.000
103-4 | 电信设施的提供、维修与拆除 | 总额 | 1.000
103-5 | 供水与排污设施 | 总额 | 1.000
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1.000
105-1 | 搅拌站安拆及场地建设费 | 总额 | 1.000
清单 第 100 章合计 人民币
工程量清单
合同段: 佛子岭镇高岭村七斗湾水泥路二期工程 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第200章 路基
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
202-1 | 路基清表、整平、碾压（含路口下挖）
-a | 清表、整平、碾压-水泥路 | m2 | 1426.500
202-2 | 挖除旧路面
-a | 水泥混凝土路面 | m2 | 28.000
209-4 | 片石砼挡土墙-水泥路
-a | 挖基础土方 | m3 | 50.400
-b | 土方回填 | m3 | 14.400
-c | C20片石砼挡土墙 | m3 | 126.000
清单 第 200 章合计 人民币
工程量清单
合同段: 佛子岭镇高岭村七斗湾水泥路二期工程 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第300章 路面
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
302-2 | 砂砾石垫层
-a | 10cm厚砂砾石垫层 | m2 | 1426.500
312-1 | 水泥混凝土面板
-a | 20cm厚C35砼路面（B=3.5m) | m2 | 1137.500
313-1 | 培土路肩(20cm厚，50cm宽） | m2 | 317.000
清单 第 300 章合计 人民币
工程量清单
合同段: 佛子岭镇高岭村七斗湾水泥路二期工程 |  |  |  | 货币单位: 人民币 元
清单 第400章 桥梁、涵洞
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
419-1 | 砼排水涵管（砼垫层、土石方开挖、回填）
-a | DN300砼涵管 | m | 18.000
-b | DN500砼涵管 | m | 6.000
清单 第 400 章合计 人民币