## (6)D.3单位工程投标报价汇总表
D.3 单位工程投标报价汇总表
工程名称：开发区酒源大道东灌溉引水管工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 | 240493.37
2 | 措施项目费 | 2295.05
2.1 | 夜间施工增加费 | 301.98
2.2 | 二次搬运费 | 724.75
2.3 | 冬雨季施工增加费 | 483.17
2.4 | 已完工程及设备保护费 | 60.4
2.5 | 工程定位复测费 | 543.56
2.6 | 临时保护设施费 | 60.4
2.7 | 行车、行人干扰增加费 | 120.79
2.8 | 赶工措施费 | 0
3 | 不可竞争费 | 5616.8
3.1 | 安全文明施工费 | 5616.8
3.2 | 工程排污费 | 0
4 | 其他项目 | 20000
4.1 | 暂列金额 | 20000
4.2 | 专业工程暂估价 | 0
4.3 | 计日工 | 0
4.4 | 总承包服务费 | 0
5 | 税金 | 24156.47
6 | 工程造价=1+2+3+4+5 | 292561.69
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

## (5)E.1分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：开发区酒源大道东灌溉引水管工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计 | 工程量 | 金额（元）
|  |  |  | 量 |  | 综合单价 | 合价 | 其中
号 |  |  |  | 单 |  |  |  | 定额 | 定额 | 暂估价
|  |  |  | 位 |  |  |  | 人工费 | 机械费
1 |  | 路面部分
2 | 040203007001 | C30水泥混凝土路面（变电所） | 1.混凝土强度等级:自拌C30 2.厚度:C30 | m2 | 32 | 109.12 | 3491.84 | 337.28 | 84.16
3 | WB040203009001 | 模板 | 厚度:20cm | m2 | 32 | 2.51 | 80.32 | 30.08
4 | WB040203013001 | 路面刻痕 | 刻痕 | m2 | 32 | 2.67 | 85.44 | 20.8 | 6.4
5 | WB040203012001 | 伸缩缝 | 1.锯缝机锯缝~缝深5cm | m2 | 7.111 | 3.86 | 27.45 | 14.72 | 5.4
6 | WB040203014001 | 养生 | 养生 | m2 | 32 | 1.28 | 40.96 | 10.88
7 |  | 管网部分
8 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:土石方 2.挖土深度:参照现状，具体应业主要求 | m3 | 2896.7 | 3.42 | 9906.71 | 869.01 | 7154.85
9 | 040103001001 | 回填方 | 1.回填、压实 2.具体应业主要求 | m3 | 2896.7 | 3.79 | 10978.49 | 8921.84
10 | WB040501021001 | C15管道垫层 | 1.厚度：10cm,宽：50cm 2.混凝土强度等级：自拌C15 | m3 | 43.85 | 478.63 | 20987.93 | 2148.65
11 | WB040501024001 | 管道基础模板 | 模板:10cm厚 | m2 | 175.4 | 34.64 | 6075.86 | 2262.66 | 266.61
12 | 040501001001 | Φ500混凝土管道铺设（人机配合下管） | 1.管道类型:承插式混凝土管道 2.管径:Φ500 3.具体应业主要求 | m | 877 | 155.26 | 136163.02 | 6849.37 | 5744.35
13 | WB040501025001 | 混凝土管道接口 | 1.混凝土管道接口 2.连接方式:柔性胶圈接口 3.管径：Φ500 4.具体应业主要求 | 个口 | 437 | 28.85 | 12607.45 | 9972.34
14 | 040504001001 | 砌筑检查井 | 1.砌筑检查井(铸铁井盖) 2.井深应业主要求 3.具体做法参照图集(02S515-11) | 座 | 10 | 1501.03 | 15010.3 | 3789.8 | 59.7
15 | 040504002001 | 钢筋混凝土矩形检查井 | 1.钢筋混凝土矩形检查井 2.内径1500*2000mm,井深1.5m，底板15cm厚砂砾石底层.C15垫层10cm厚，底板C20厚20cm,C20井壁厚30cm,C25预制盖板10cm厚 3.钢筋Φ10，双层双向间距20cm 4.具体应业主要求 | 座 | 1 | 5222.57 | 5222.57 | 1409.75 | 147.13
16 |  | 其他
17 | 补001 | 引水分流 | 1.引水分流 2.在施工过程中，需把原雨水引流至其他管网或者渠道排出，投标单位自行勘察现场、自行报价、中标后不予调整 3.具体应业主要求 | 项 | 1 | 1200 | 1200
18 | 040103002001 | 原场地土石方铲运，平整 | 1.原场地土石方铲运，平整 2.投标单位自行勘察现场、自行报价、施工方式自定，中标后不予调整 3.具体应业主要求 | m3 | 3000 | 4.25 | 12750 | 1050 | 9240
19 | 041106001001 | 大型机械设备进出场 |  | 台·次 | 1 | 5865.03 | 5865.03 | 1680 | 2975.02
|  | 合 计 |  |  |  |  | 240493.37 | 39367.18 | 25683.62
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

## (4)附录F措施项目清单与计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：开发区酒源大道东灌溉引水管工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
1 | SC-01 | 夜间施工增加费 | 60395.78 | 0.5 | 301.98
2 | SC-02 | 二次搬运费 | 60395.78 | 1.2 | 724.75
3 | SC-03 | 冬雨季施工增加费 | 60395.78 | 0.8 | 483.17
4 | SC-04 | 已完工程及设备保护费 | 60395.78 | 0.1 | 60.4
5 | SC-05 | 工程定位复测费 | 60395.78 | 0.9 | 543.56
6 | SC-06 | 临时保护设施费 | 60395.78 | 0.1 | 60.4
7 | SC-07 | 行车、行人干扰增加费 | 60395.78 | 0.2 | 120.79
8 | SC-08 | 赶工措施费 | 60395.78 | 1.8
|  | 合计 |  |  | 2295.05
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

## (3)附录G不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：开发区酒源大道东灌溉引水管工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
1 | SF-01 | 环境保护费 | 60395.78 | 0.7 | 422.77
2 | SF-02 | 文明施工费 | 60395.78 | 3 | 1811.87
3 | SF-03 | 安全施工费 | 60395.78 | 2.1 | 1268.31
4 | SF-04 | 临时设施费 | 60395.78 | 3.5 | 2113.85
5 | SF-05 | 工程排污费 |  | 100
|  | 合计 |  |  | 5616.8
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

## (2)H.1其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：开发区酒源大道东灌溉引水管工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元）
1 | 预留金 | 20000
2
3
4
| 合计 | 20000
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

## (1)附录I税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：开发区酒源大道东灌溉引水管工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+不可竞争+其他项目 | 268405.22 | 9 | 24156.47
| 合 计 |  |  |  | 24156.47
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】