## (5)D.3单位工程最高投标限价汇总表
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：太平畈乡大门楼新建挡墙及公厕工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程项目费 | 132955.74
1.1 | 定额人工费 | 27809.28
1.2 | 定额机械费 | 3244.9
1.3 | 综合费 | 7143.07
2 | 措施项目费 | 1091.61
3 | 不可竞争费 | 6710.55
3.1 | 安全文明施工费 | 6710.55
3.2 | 工程排污费 | 0
4 | 其他项目 | 0
4.1 | 暂列金额 | 0
4.2 | 专业工程暂估价 | 0
4.3 | 计日工 | 0
4.4 | 总承包服务费 | 0
5 | 税金 | 12668.21
6 | 工程造价 | 153426.11
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

## (4)E.1分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：太平畈乡大门楼新建挡墙及公厕工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页
序 | 项目编码 | 项目名称 | 计 | 工程量 | 金额（元）
|  |  | 量 |  | 综合单价 | 合价 | 其中
号 |  |  | 单 |  |  |  | 定额 | 定额 | 暂估价
|  |  | 位 |  |  |  | 人工费 | 机械费
|  | 1、浆砌石挡墙加高、现浇盖板 |  |  |  | 69799.91 | 24959.5 | 1475.19
1 | 010101003001 | 挖基础土方1、土方类别：三类土 | m3 | 12.9 | 3.52 | 45.41 | 3.87 | 31.86
2 | 010103001001 | 土方回填1、土质要求：密实状态 2、密实度要求：0.96上 3、平整、碾压 | m3 | 8.46 | 10.63 | 89.93 | 59.22 | 13.54
3 | 040103002001 | 余方弃置1、余方弃置 2、运距自理 | m3 | 4.44 | 8.18 | 36.32 | 1.24 | 27.26
4 | 040204004003 | C20砼基础（L=6m*2侧，宽度1.85m、高度0.2m）1.挡土墙C20砼基础，规格：1.85m宽、0.2m厚，长度6m*2侧； 2.具体做法需按建设单位要求 | m3 | 4.44 | 518.12 | 2300.45 | 355.24 | 54.21
5 | WB040203009002 | 基础模板制安、拆除1.基础模板制安、拆除 2.模板安装拆除,整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模板内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 6.28 | 40.57 | 254.78 | 159.57 | 7.6
6 | 040305003001 | 浆砌石挡土墙（含原挡墙加高段）1.加高段浆砌石挡土墙，规格：上口0.6m宽、下口1.2m宽、2m高，长度15m； 2.新建浆砌石挡土墙，规格：上口0.6m宽、下口1.65m宽、3.5m高，长度6m*2侧； 3.具体做法需按建设单位要求 | m3 | 74.25 | 456.58 | 33901.07 | 10054.19 | 974.9
7 | 010503002001 | C30钢筋砼拉梁1、砼强度：C30自拌砼 2、规格：24*24cm | m3 | 1.521 | 533.73 | 811.61 | 80.47 | 24.27
8 | 011702006001 | 矩形梁模板1、矩形梁模板安拆 | m2 | 19.008 | 50.69 | 963.52 | 490.22 | 35.16
9 | 010505003001 | 10cm厚C30钢筋砼平板1、砼强度：C30自拌砼 2、厚度：10cm | m3 | 6.93 | 535.45 | 3710.67 | 363.83 | 110.6
10 | 011702016001 | 钢筋砼平板模板1、钢筋砼平板模板安拆 | m2 | 74.16 | 45.4 | 3366.86 | 1895.53 | 87.51
11 | 010515001001 | 现浇构件钢筋1、拉梁钢筋：4根直径10通长筋，直径8箍筋间距15cm/道； 2、平板钢筋：直径12间距15cm，单层双向钢筋； 3、具体做法需满足建设单位要求。 | t | 0.974 | 6183.78 | 6025.25 | 503.96 | 33.93
12 | WB040204009001 | 10cm厚C20混凝土垫层1、砼强度：C20自拌砼； 2、厚度：10cm | m3 | 6.93 | 540.48 | 3745.53 | 642.76 | 68.47
13 | 011702001001 | 混凝土垫层模板1、混凝土垫层模板安拆 | m2 | 4.86 | 40.57 | 197.17 | 123.49 | 5.88
14 | 050201001001 | 卵石面层1、卵石地面铺装 2、具体做法需满足建设单位要求。 | m2 | 69.3 | 207.09 | 14351.34 | 10225.91
|  | 2、新建公厕 |  |  |  | 60183.42 | 2009.78 | 282.2
15 | 011602001001 | 新建公厕（2+2）-规格：7.6m*2m1、新建公厕（2+2），规格：3.8*2m 2、包含：主体建筑、装饰装修、水电安装等所有施工内容； 3、具体做法需按建设单位要求。 | m2 | 15.2 | 3500 | 53200
16 | WB010401017001 | 砖砌三格式化粪池（规格4.5*2*1.5m）1、挖、填基坑土石方 2、15cm厚C15砼垫层 3、240mm砖砌池壁 4、5cm厚预制钢筋砼盖板 5、内侧抹防水砂浆 6、规格：4m*3m*1.5m（三格式） | 座 | 1 | 5275.67 | 5275.67 | 1647.88 | 177.59
17 | 011503001001 | 不锈钢护栏（H=1.5m)1、不锈钢护栏（H=1.5m) 2、具体做法需按建设单位要求 | m | 11 | 155.25 | 1707.75 | 361.9 | 104.61
|  | 3、其他 |  |  |  | 2972.41 | 840 | 1487.51
18 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆1.机械设备名称 2.机械设备规格型号 | 项 | 1 | 2972.41 | 2972.41 | 840 | 1487.51
|  | 合 计 |  |  |  | 132955.74 | 27809.28 | 3244.90
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

## (3)附录F措施项目清单与计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：太平畈乡大门楼新建挡墙及公厕工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
1 | SC-01 | 夜间施工增加费 | 28726.67 | 0.5 | 143.63
2 | SC-02 | 二次搬运费 | 28726.67 | 1.2 | 344.72
3 | SC-03 | 冬雨季施工增加费 | 28726.67 | 0.8 | 229.81
4 | SC-04 | 已完工程及设备保护费 | 28726.67 | 0.1 | 28.73
5 | SC-05 | 工程定位复测费 | 28726.67 | 0.9 | 258.54
6 | SC-06 | 临时保护设施费 | 28726.67 | 0.1 | 28.73
7 | SC-07 | 行车、行人干扰增加费 | 28726.67 | 0.2 | 57.45
8 | SC-08 | 赶工措施费 | 28726.67
|  | 合计 |  |  | 1091.61
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

## (2)附录G不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：太平畈乡大门楼新建挡墙及公厕工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
1 | SF-01 | 环境保护费 | 28726.67 | 2.76 | 792.86
2 | SF-02 | 文明施工费 | 28726.67 | 7.33 | 2105.66
3 | SF-03 | 安全施工费 | 28726.67 | 5.28 | 1516.77
4 | SF-04 | 临时设施费 | 28726.67 | 7.99 | 2295.26
5 | SF-05 | 工程排污费 | 28726.67
|  | 合计 |  |  | 6710.55
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

## (1)附录I税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：太平畈乡大门楼新建挡墙及公厕工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目费 |  |  |  | 132955.74
1.1 | 定额人工费 |  |  |  | 27809.28
1.2 | 定额机械费 |  |  |  | 3244.9
1.3 | 综合费 |  |  |  | 7143.07
2 | 措施项目费 |  |  |  | 1091.61
3 | 不可竞争费 |  |  |  | 6710.55
3.1 | 安全文明施工费 |  |  |  | 6710.55
3.2 | 工程排污费
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  |  | 12668.21
6 | 工程造价 |  |  |  | 153426.11
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】
附录I 税金计价表
工程名称：太平畈乡大门楼新建挡墙及公厕工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元）
1 | 发包人发包专业工程 |  |  | 1
2 | 发包人提供材料 |  |  | 1
合计
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】
附录I 税金计价表
工程名称：太平畈乡大门楼新建挡墙及公厕工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+不可竞争+其他项目 | 140757.9 | 9 | 12668.21
| 合 计 |  |  |  | 12668.21
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】
附录I 税金计价表
工程名称：太平畈乡大门楼新建挡墙及公厕工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元）
材料、设备暂估价
专业工程暂估价+材料、设备暂估价
甲供材
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】
附录I 税金计价表
工程名称：太平畈乡大门楼新建挡墙及公厕工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元）
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】