## (5)D.3单位工程最高投标限价汇总表
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：佛子岭镇长岭村群众活动中心建设项目 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程项目费 | 265943.07
1.1 | 定额人工费 | 32468.36
1.2 | 定额机械费 | 6283.11
1.3 | 综合费 | 10076.17
2 | 措施项目费 | 1378.76
3 | 不可竞争费 | 7110.93
3.1 | 安全文明施工费 | 7110.93
3.3 | 环境保护税 | 0
4 | 其他项目 | 0
4.1 | 暂列金额 | 0
4.2 | 专业工程暂估价 | 0
4.3 | 计日工 | 0
4.4 | 总承包服务费 | 0
5 | 税金 | 24698.95
6 | 工程造价 | 299131.71
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：佛子岭镇长岭村群众活动中心建设项目 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 发包人发包专业工程 | 0
2 | 发包人提供材料 | 0
| 合计 | 0
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：佛子岭镇长岭村群众活动中心建设项目 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 增值税 | 24698.95 | 274432.76
| 合 计 | 24698.95
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：佛子岭镇长岭村群众活动中心建设项目 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：材料、设备暂估价（元）
| 材料、设备暂估价 | 0
| 专业工程暂估价+材料、设备暂估价 | 0
| 甲供材 | 0
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：佛子岭镇长岭村群众活动中心建设项目 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：材料、设备暂估价（元）
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

## (4)E.1分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：佛子岭镇长岭村群众活动中心建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共4页
序 | 项目编码 | 项目名称 | 计 | 工程量 | 金额（元）
|  |  | 量 |  | 综合单价 | 合价 | 其中
号 |  |  | 单 |  |  |  | 定额 | 定额 | 暂估价
|  |  | 位 |  |  |  | 人工费 | 机械费
|  | 1.党群服务中心 |  |  |  | 77824.91 | 5815.95 | 140.1
1 | 011607002001 | 防水层拆除 | m2 | 33.35 | 5.39 | 179.76 | 119.73 | 10.34
2 | 011607002001 | 瓦屋面拆除 | m2 | 10.35 | 18.4 | 190.44
3 | 011608002001 | 铲除涂料、裱糊面 | m2 | 56.965 | 5.04 | 287.1 | 189.69 | 17.66
4 | 011608002001 | 卫生间拆除 | 项 | 1 | 2760 | 2760
5 | 011610001001 | 门窗拆除 | m2 | 6.93 | 11.82 | 81.91 | 55.09 | 4.37
6 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | m2 | 47.655 | 36.89 | 1757.99 | 221.12
7 | 010901001001 | 瓦屋面 | m2 | 10.35 | 156.95 | 1624.43 | 164.05 | 0.41
8 | 031001006001 | PVC110雨水管 | m | 8 | 26 | 208 | 41.2 | 0.08
9 | 031001006001 | 开孔 | 个 | 1 | 73.6 | 73.6
10 | 011406003001 | 内墙满刮腻子 | m2 | 56.965 | 11.81 | 672.76 | 310.46 | 9.68
11 | 011406001001 | 内墙、天棚乳胶漆 | m2 | 56.965 | 8.12 | 462.56 | 104.82
12 | WB011701009001 | 工具式脚手架 | m2 | 56.965 | 2.81 | 160.07 | 83.17 | 8.54
13 | 030412001001 | 吸顶灯 | 套 | 1 | 60.37 | 60.37 | 8.89
14 | 011102003001 | 原卫生间地砖恢复 | m2 | 2 | 139.62 | 279.24 | 39.5 | 2.18
15 | 010404001001 | C15自拌混凝土基础垫层 | m3 | 2.448 | 538.32 | 1317.81 | 233.32 | 6.29
16 | 011702001001 | 基础垫层模板 | m2 | 2.08 | 40.52 | 84.28 | 48.63 | 2.31
17 | 011207001001 | 库体100mm厚聚氨酯板 | m2 | 93.12 | 161.29 | 15019.32 | 2626.92
18 | 010802003001 | 冷库门 | m2 | 3.09 | 1463.07 | 4520.89 | 151.22 | 9.89
19 | 030701001001 | 制冷机安装 | 台 | 1 | 16751.98 | 16751.98 | 69.68 | 32.21
20 | WB030701004001 | 冷风机安装 | 台 | 1 | 5841.45 | 5841.45 | 213.55 | 18.32
21 | 031003001001 | DN25电磁阀 | 个 | 1 | 138.69 | 138.69 | 7.86 | 0.39
22 | 031003001002 | DN32电磁阀 | 个 | 2 | 253.08 | 506.16 | 21.12 | 1.02
23 | 031003001001 | DN15热力膨胀阀 | 个 | 2 | 433.86 | 867.72 | 15.72 | 0.16
24 | 030801014001 | Ф16脱氧磷铜管 | m | 50 | 44.63 | 2231.5 | 176.5
25 | WB030817003001 | 加氟利昂 | t | 0.1 | 22379.44 | 2237.94 | 36.33 | 5.12
26 | 031001006001 | DN50PVC冷凝水管 | m | 20 | 16.15 | 323 | 132.4
27 | 030411001001 | 配管SC65 | m | 50 | 70.22 | 3511 | 465.5 | 9
28 | 030411004001 | 配线（YJV4*10+1*6） | m | 50 | 46.1 | 2305 | 33.5
29 | 030412001001 | 冷库LED三防灯 | 套 | 2 | 94.58 | 189.16 | 17.78
30 | 030404016001 | 冷库内电改造 | 项 | 1 | 920 | 920
31 | 030404016001 | 冷库控制箱 | 台 | 1 | 1927.46 | 1927.46 | 143.1
32 | 010805005001 | 地弹门 | m2 | 2.31 | 649.92 | 1501.32 | 85.1 | 2.13
33 | 011207001001 | 办公桌 | 套 | 8 | 1104 | 8832
|  | 室外 |  |  |  | 46501.37 | 4888.17 | 1557.99
34 | WB050102028001 | 起挖色带 | m2 | 82.36 | 2.74 | 225.67 | 137.54
35 | 050102007001 | 栽植色带 | m2 | 82.36 | 15.07 | 1241.17 | 891.14
36 | WB050104004001 | 绿篱成活养护 | m2 | 82.36 | 2.05 | 168.84 | 110.36 | 6.59
37 | WB050104016001 | 绿篱保存养护 | m2 | 82.36 | 8.73 | 719 | 403.56 | 57.65
38 | WB0501040160013 | 混凝土路面拆除 | m2 | 84.4 | 25.63 | 2163.17 | 738.5 | 814.46
39 | 040202001001 | 路床（槽）碾压检验 | m2 | 164.72 | 2.04 | 336.03 | 18.12 | 220.72
40 | 040202009001 | 砂砾石回填 | m2 | 164.72 | 23.18 | 3818.21 | 54.36 | 355.8
41 | 040203007001 | C30自拌混凝土路面 | m2 | 164.72 | 117.6 | 19371.07 | 2236.9
42 | WB040203009001 | 模板 | m2 | 8 | 2.45 | 19.6 | 6.88
43 | WB040203013001 | 路面刻痕 | m2 | 164.72 | 2.55 | 420.04 | 97.18 | 29.65
44 | WB040203014001 | 养生 | m2 | 164.72 | 1.22 | 200.96 | 51.06
45 | WB040203014001 | 人工拆除侧石 | m | 18.7 | 11.01 | 205.89 | 75.74 | 73.12
46 | WB040204011001 | C15混凝土垫层 | m3 | 0.071 | 553.82 | 39.32 | 7.05
47 | 040204004001 | 安砌混凝土侧石（主材利用） | m | 7.1 | 32.45 | 230.4 | 59.78
48 | 040204004001 | 不锈钢立柱广告牌 | m | 7 | 506 | 3542
49 | 040204004001 | 雨污管道维修 | 项 | 1 | 13800 | 13800
|  | 2.文明实践站 |  |  |  | 24279.8 | 4392.09 | 209.27
50 | 011207001001 | 实践站标牌拆除安装 | 项 | 1 | 1104 | 1104
51 | 011207001001 | 室内广告牌拆除 | 项 | 1 | 184 | 184
52 | 011608002001 | 铲除涂料、裱糊面 | m2 | 90 | 5.04 | 453.6 | 299.7 | 27.9
53 | 011610001001 | 门窗拆除 | m2 | 8.55 | 11.82 | 101.06 | 67.97 | 5.39
54 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | m3 | 0.5 | 74.69 | 37.35 | 13.97 | 12.05
55 | 010401003001 | 实心砖墙 | m3 | 0.2 | 456.35 | 91.27 | 29.91 | 1.51
56 | 010810001001 | 卷帘 | m2 | 17.7 | 60.91 | 1078.11 | 31.86
57 | 010903002001 | 外墙防水砂浆 | m2 | 40 | 19.37 | 774.8 | 216.4 | 24
58 | 011406003001 | 内墙满刮腻子 | m2 | 300 | 11.81 | 3543 | 1635 | 51
59 | 011406001001 | 内墙、天棚乳胶漆 | m2 | 300 | 8.12 | 2436 | 552
60 | WB011701009001 | 工具式脚手架 | m2 | 300 | 2.81 | 843 | 438 | 45
61 | 010802001001 | 钢制门 | m2 | 4.8 | 464.28 | 2228.54 | 102 | 4.27
62 | 010807001001 | 钢化玻璃门连窗 | m2 | 11.9 | 392.59 | 4671.82 | 226.34 | 16.07
63 | WB011501001001 | 柜体 | m2 | 9.6 | 701.38 | 6733.25 | 778.94 | 22.08
|  | 3.老学校 |  |  |  | 117336.99 | 17372.15 | 4375.75
64 | 011607002001 | 瓦屋面拆除 | m2 | 99.216 | 18.4 | 1825.57
65 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 89.44 | 7.19 | 643.07 | 411.42 | 56.35
66 | 011601001001 | 人工拆除砖砌体 | m3 | 11.157 | 74.69 | 833.3 | 311.72 | 268.77
67 | 010604001001 | 拆除黑板、讲台、锅台 | 项 | 1 | 460 | 460
68 | 011608002001 | 铲除涂料、裱糊面 | m2 | 81.4 | 5.04 | 410.26 | 271.06 | 25.23
69 | 010604001001 | 室外花台拆除 | 处 | 2 | 276 | 552
70 | 010604001001 | 水电改造 | 项 | 1 | 1840 | 1840
71 | 010901001001 | 瓦屋面 | m2 | 99.216 | 171.32 | 16997.69 | 1707.51 | 3.97
72 | 010103001001 | 回填方 | m3 | 3.6 | 10.78 | 38.81 | 23.18 | 5.29
73 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | m2 | 9 | 29.82 | 268.38 | 55.89 | 10.62
74 | 010401003001 | 实心砖墙 | m3 | 2.767 | 456.35 | 1262.81 | 413.81 | 20.84
75 | WB010603001001 | 钢柱 | t | 0.651 | 6016.36 | 3913.76 | 164.47 | 37.09
76 | 010604001001 | 钢梁 | t | 0.803 | 5781.79 | 4640.68 | 7.75 | 151.82
77 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | m2 | 96.92 | 31.81 | 3083.03 | 1390.8 | 81.41
78 | 011406003001 | 内墙满刮腻子 | m2 | 96.92 | 11.81 | 1144.63 | 528.21 | 16.48
79 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | m2 | 140 | 37.73 | 5282.2 | 2612.4 | 117.6
80 | 011406003001 | 外墙满刮腻子 | m2 | 140 | 13.7 | 1918 | 819 | 30.8
81 | 010803001001 | 金属卷闸门 | m2 | 9.28 | 162.82 | 1510.97 | 143.47 | 22.18
82 | 010803001001 | 路面拆除 | m2 | 46 | 18.57 | 854.22 | 373.52 | 236.44
83 | 010101002001 | 挖一般土方 | m3 | 20.16 | 2.33 | 46.97 | 3.63 | 30.24
84 | 040202001001 | 路床（槽）碾压检验 | m2 | 137.8 | 2.04 | 281.11 | 15.16 | 184.65
85 | 040203007001 | C30自拌混凝土地坪（H=18cm） | m2 | 152 | 106.27 | 16153.04 | 1898.48
86 | WB040203009001 | 模板 | m2 | 7.632 | 2.08 | 15.87 | 5.27
87 | 040203007001 | C30自拌混凝土地坪（H=10cm） | m2 | 100 | 60.99 | 6099 | 813
88 | WB040203009001 | 模板 | m2 | 4 | 0.66 | 2.64
89 | WB040203014001 | 养生 | m2 | 252 | 1.22 | 307.44 | 78.12
90 | 011201001001 | 围墙抹灰 | m2 | 81.4 | 31.81 | 2589.33 | 1168.09 | 68.38
91 | 011406003004 | 围墙刮白水泥 | m2 | 81.4 | 13.7 | 1115.18 | 476.19 | 17.91
92 | WB011701009001 | 工具式脚手架 | m2 | 178.32 | 2.81 | 501.08 | 260.35 | 26.75
93 | 010401003001 | 围墙砖砌压顶 | m3 | 1 | 456.35 | 456.35 | 149.54 | 7.53
94 | 020602007001 | 围墙瓦顶 | m | 22 | 218.91 | 4816.02 | 970.42 | 97.02
95 | 010401003004 | 砖砌门柱 | m3 | 1.408 | 456.35 | 642.54 | 210.55 | 10.6
96 | 011204003001 | 门柱块料贴面 | m2 | 3.52 | 137.77 | 484.95 | 107.82 | 1.94
97 | WB010804009001 | 围墙钢大门 | m2 | 8.8 | 959.9 | 8447.12 | 181.37 | 13.99
98 | 020602007001 | 聚酯瓦瓦雨棚 | m2 | 100 | 202.4 | 20240
99 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | m3 | 10.56 | 3.52 | 37.17 | 2.96 | 23.97
100 | 040103001001 | 回填方 | m3 | 10.56 | 14.21 | 150.06 | 89.76 | 20.38
101 | WB040501023001 | C25自拌混凝土基础 | m3 | 0.4 | 547.28 | 218.91 | 22.15
102 | WB040501024001 | 管道基础模板 | m2 | 1.6 | 33.86 | 54.18 | 18.99 | 2.24
103 | 040501001001 | 500承插式混凝土管道铺设 | m | 8 | 156.2 | 1249.6 | 57.52 | 48.24
104 | WB040501025001 | 混凝土管道接口 | 个口 | 3 | 29.65 | 88.95 | 62.97
105 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1 | 5860.1 | 5860.1 | 1545.6 | 2737.02
|  | 合 计 |  |  |  | 265943.07 | 32468.36 | 6283.11
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

## (3)附录F措施项目清单与计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：佛子岭镇长岭村群众活动中心建设项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
1 | JC-01 | 夜间施工增加费 | 34468.85 | 0.5 | 172.34
2 | JC-02 | 二次搬运费 | 34468.85 | 1 | 344.69
3 | JC-03 | 冬雨季施工增加费 | 34468.85 | 0.8 | 275.75
4 | JC-04 | 已完工程及设备保护费 | 34468.85 | 0.1 | 34.47
5 | JC-05 | 工程定位复测费 | 34468.85 | 1 | 344.69
6 | JC-06 | 非夜间施工照明费 | 34468.85 | 0.4 | 137.88
7 | JC-07 | 临时保护设施费 | 34468.85 | 0.2 | 68.94
8 | JC-08 | 赶工措施费 | 34468.85
|  | 合计 |  |  | 1378.76
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

## (2)附录G不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：佛子岭镇长岭村群众活动中心建设项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
1 | JF-01 | 环境保护费 | 34468.85 | 3.28 | 1130.58
2 | JF-02 | 文明施工费 | 34468.85 | 5.12 | 1764.81
3 | JF-03 | 安全施工费 | 34468.85 | 4.13 | 1423.56
4 | JF-04 | 临时设施费 | 34468.85 | 8.1 | 2791.98
5 | JF-05 | 环境保护税 | 34468.85
|  | 合计 |  |  | 7110.93
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】

## (1)附录I税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：佛子岭镇长岭村群众活动中心建设项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目费 |  |  |  | 265943.07
1.1 | 定额人工费 |  |  |  | 32468.36
1.2 | 定额机械费 |  |  |  | 6283.11
1.3 | 综合费 |  |  |  | 10076.17
2 | 措施项目费 |  |  |  | 1378.76
3 | 不可竞争费 |  |  |  | 7110.93
3.1 | 安全文明施工费 |  |  |  | 7110.93
3.3 | 环境保护税
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  |  | 24698.95
6 | 工程造价 |  |  |  | 299131.71
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】
附录I 税金计价表
工程名称：佛子岭镇长岭村群众活动中心建设项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元）
1 | 发包人发包专业工程 |  |  | 1
2 | 发包人提供材料 |  |  | 1
合计
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】
附录I 税金计价表
工程名称：佛子岭镇长岭村群众活动中心建设项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+不可竞争+其他项目 | 274432.76 | 9 | 24698.95
| 合 计 |  |  |  | 24698.95
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】
附录I 税金计价表
工程名称：佛子岭镇长岭村群众活动中心建设项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元）
材料、设备暂估价
专业工程暂估价+材料、设备暂估价
甲供材
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】
附录I 税金计价表
工程名称：佛子岭镇长岭村群众活动中心建设项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元）
测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】